{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Pierwsza strona","Przedmiar"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Pierwsza strona","index":0,"n_rows":54,"n_cols":3,"rows_kept":54,"merged":[[2,1,2,2],[3,0,4,0],[3,1,4,2],[5,0,8,0],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,0,10,0],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,0,12,0],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,0,15,0],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,0,16,1],[16,2,18,2],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[22,0,22,2],[23,0,23,2],[26,0,26,2],[27,0,27,2],[28,0,28,2],[29,0,29,2],[30,0,30,2],[31,0,31,2],[32,0,32,2],[41,0,41,2],[43,0,43,2],[46,0,46,2],[47,0,47,2],[48,0,48,2],[51,0,51,2],[52,0,52,2],[53,0,53,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["OPRACOWANIE:","PRZEDMIAR ROBÓT"]
["NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:","BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO – SOCJALNEGO, BUDOWA GARAŻU DWUSTANOWISKOWEGO WRAZ Z WLZ PRZYŁĄCZEM WOWOCIĄGOWYM, PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZJAZDEM PUBLICZNYM"]
[]
["ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:","Województwo: Pomorskie"]
[null,"Powiat: Słupski"]
[null,"Gmina: Ustka "]
[null,"Miejscowość: Machowinko"]
["USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO:","Jednostka ewidencyjna gm. Ustka 221210_2"]
[null,"Obręb 0010 Machowinko dz. Nr 219/6"]
["INWESTOR:","Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe "]
[null,"Ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk"]
["KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:","Kategoria XVI, III"]
["JEDNOSTAKA PTOJEKTOWANIA:","HYDRO Piotr Rynkowski"]
[null,"Ul. S. Starzyńskiego 6-7, 76-200 Słupsk"]
["BRANŻA BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA, DROGOWA ",null,"DATA OPRACOWANIA 05.2020 r"]
[]
[]
[]
[]
["Wspólny słownik zamówień:"]
["45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę"]
["45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych"]
[]
["Zakres prac:"]
["Budowa budynku garażowego o powierzchni użytkowej 56,07 m2. Obiekt 1- kondygnacyjny wykonany na płycie fundamentowej monolitycznej. Wysokość kondygnacji 2,55m. Dach dwuspadowy. Obiekt wykonany w technologii prefabrykowanej."]
["Budowa budynku szkoleniowo - socjalnego o powierzchni użytkowej 52,17m2. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, z dachem dwuspadowym symetrycznym, o kacie nachylenia 35 stopni. Wykonany w technologii drewnianej pferabrykowanej."]
["Wykonanie nawierzchni utwardzonej o powierzchni 335,00m2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na warstwie konstrukcyjnej według projektu, wraz z krawężnikami betonowymi."]
["Wykonanie zjazdu z drogi o powierzchni 23,00 m2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na warstwie konstrukcyjnej według projektu wraz z karawężnikami betonowymi."]
["Wykonanie ogrodzenia terenu działki  nr 219/6 o długości 145,03 m. Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego na prefabrykowanej podwalinie betonowej wraz z montażem bramy oraz furtki"]
["Wykonanie trawników na powierzchni 824,23 m2"]
["Rozbiórka istniejącego ogrodzenia o długości 86,50m"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Wspólny słownik zamówień:"]
["45232460-4 Roboty sanitarne"]
[]
["Przyłącze wodociągowe a. Dostawa wody odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej z rur w90 PE, przechodzącej w obrębie pasa drogi powiatowej dz. nr 184 obr. Machowinko.. b. Przyłącze wykonać z rur PE HD D32 (PE100, dn 32x3,0, PN16, SDR11) z przeznaczeniem do przesyłu wody"]
[]
["Ścieki sanitarne przewiduje się odprowadzić do kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniejący kolektor dn200mm zlokalizowany w pasie drogi powiatowej. lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania. a. Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur PVC SN8 dn160 mm ze ścianką litą, łączone na kielichy i gumową uszczelkę. Posadowienie rur zgodnie ze sztuką budowlaną - podsypka i zasypka z warstwy piasku pod i nad rurą. Nad grzbietem rur na wysokości 30 cm zamontować taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru brązowego. Na przewodzie kanalizacyjnym projektuje się studzienkę kanalizacyjną PE/PP dn400/160mm z rurą trzonową i teleskopem."]
[]
["Wspólny słownik zamówień publicznych:"]
["45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu"]
["45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli"]
["45312310-3 Ochrona odgromowa"]
[]
["Roboty elektryczne polegają na: "]
["1. wykonaniu WLZ "]
[" 2. Wykonaniu instalacji odgromowej "]
["3. wykonaniu badań i pomiarów elektrycznych"]

{"sheet":"Przedmiar","index":1,"n_rows":203,"n_cols":6,"rows_kept":203,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,4,34,4],[33,5,34,5],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[55,1,56,1],[55,2,56,2],[55,4,56,4],[55,5,56,5],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,4,59,4],[58,5,59,5],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[62,4,63,4],[62,5,63,5],[69,1,70,1],[69,2,70,2],[69,4,70,4],[69,5,70,5],[76,1,77,1],[76,2,77,2],[76,4,77,4],[76,5,77,5],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,4,80,4],[79,5,80,5],[83,1,84,1],[83,2,84,2],[83,4,84,4],[83,5,84,5],[90,1,91,1],[90,2,91,2],[90,4,91,4],[90,5,91,5],[102,1,103,1],[102,2,103,2],[102,4,103,4],[102,5,103,5],[104,1,106,1],[104,2,106,2],[104,4,106,4],[104,5,106,5],[121,1,122,1],[121,2,122,2],[121,4,122,4],[121,5,122,5],[123,1,124,1],[123,2,124,2],[123,4,124,4],[123,5,124,5],[126,1,127,1],[126,2,127,2],[126,4,127,4],[126,5,127,5],[128,1,129,1],[128,2,129,2],[128,4,129,4],[128,5,129,5],[131,1,132,1],[131,2,132,2],[131,4,132,4],[131,5,132,5],[133,1,134,1],[133,2,134,2],[133,4,134,4],[133,5,134,5],[135,1,136,1],[135,2,136,2],[135,4,136,4],[135,5,136,5],[142,1,143,1],[142,2,143,2],[142,4,143,4],[142,5,143,5],[144,1,145,1],[144,2,145,2],[144,4,145,4],[144,5,145,5],[147,1,148,1],[147,2,148,2],[147,4,148,4],[147,5,148,5],[149,1,150,1],[149,2,150,2],[149,4,150,4],[149,5,150,5],[152,1,153,1],[152,2,153,2],[152,4,153,4],[152,5,153,5],[154,1,155,1],[154,2,155,2],[154,4,155,4],[154,5,155,5],[156,1,157,1],[156,2,157,2],[156,4,157,4],[156,5,157,5],[173,1,174,1],[173,2,174,2],[173,4,174,4],[173,5,174,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Przedmiar robót Budowa budynku Szkoleniowo - Socjalnego. Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z WLZ i przyłaczmai wod kan  WOPR Machowinko Czerwiec 2020r"]
[null,""]
[null,"Nr poz.","Podstawa","Opis robót","Jm","Ilość"]
[null,"1","2","3","4","5"]
[{"$nulls":3},"1.0 GARAŻ DWUSTANOWISKOWY"]
[{"$nulls":3},"1.1. Roboty ziemne"]
[null,1,"KNR 2-01 0126-01","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu na pomocą spycharek grubość warstwy do 15  cm ","m2",94.705]
[null,2,"KNR 2-01 0206-04","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odl. Do 1 km grunt kategorii III. Zdjęcie gleby do głębokości 40 cm","m3",23.6763]
[null,3,"KNR 4-01 0108-04","Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km","m3",37.882]
[{"$nulls":3}," Krotność: 9,000"]
[{"$nulls":3},"1.2. Roboty fundamentowe"]
[null,4,"KNR 2-31 0105-03","Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej pod płytę fundamentową","m2",94.705]
[null,5,"KNR 2-31 0105-04","Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm","m2",94.705]
[{"$nulls":3}," Krotność: 33,000"]
[null,6,"KNR 2-01 1902-01","Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych. Płyta fundamentowa","m2",10.867]
[null,7,"KNNR 2 0109-04","Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą","m3",9.632]
[null,8,"KNR 02-02 0290-01","Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi do 7 mm ","t",0.0465]
[null,9,"KNR 2-02 0290-0201","Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm ","t",1.5969]
[{"$nulls":3},"1.3. Izolacja płyty fundamentowej"]
[null,10,"KNR 2-02 0604-0301","Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej, na lepiku na gorąco pierwsza warstwa, roztwór asfaltowy do gruntowania. Izolacja pozioma płyty fundamentowej","m2",{"v":63,"d":"63.000"}]
[null,11,"KNR 2-02 0604-0401","Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej, każda następna warstwa","m2",{"v":63,"d":"63.000"}]
[null,12,"KNR 2-02 0603-09","Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa. Izolacje pionowe płyty fundamentowej","m2",10.867]
[null,13,"KNR 2-02 0603-02","Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z emulsji asfaltowej każda następna warstwa","m3",10.867]
[{"$nulls":3}," Krotność: 2,000"]
[null,14,"KNR 2-02 1101-01","Obsypka płyty fundamentowej piaskiem","m3",{"v":3.84,"d":"3.840"}]
[{"$nulls":3},"1.4. Posadzka w budynku garażowym"]
[null,15,"KNR 2-31 0511-03","Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej","m2",{"v":56.35,"d":"56.350"}]
[{"$nulls":3},"2.0 BUDYNEK SZKOLENIOWO SOCJALNY"]
[{"$nulls":3},"2.1. Roboty ziemne"]
[null,16,"KNR 2-01 0126-01","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu na pomocą spycharek grubość warstwy do 15  cm ","m2",{"v":59.84,"d":"59.840"}]
[null,17,"KNR 2-01 0206-04","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odl. Do 1 km grunt kategorii III. Zdjęcie gleby do głębokości 75 cm","m3",44.88]
[null,18,"KNR 4-01 0108-04","Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km ","m3",53.856]
[{"$nulls":3},"Krotność: 9,000"]
[{"$nulls":3},"2.2. Roboty fundamentowe"]
[null,19,"KNR 2-31 0105-03","Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej wyrównującej","m2",56.35]
[null,20,"KNR 2-31 0105-04","Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm","m2",56.35]
[{"$nulls":3}," Krotność: 17,000"]
[null,null,"KNR 2-021101-01","Podkłady betonowe pod bloki fundamentowe z chudego betonu B10 gr. 10cm","m3",4.524]
[null,21,"KNR 2-01 1902-01","Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych. Bloki fundamentowe","m2",123.76]
[null,22,"KNNR 2 0109-04","Bloki fundamentowe o wymiarach 25x40x72 cm z betonu klasy C20/25 lub bloczków fundamentowych.","m3",8.497]
[{"$nulls":3},"2.3. Izolacja fundamentu"]
[null,25,"KNR 2-02 0604-0301","Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej, na lepiku na gorąco pierwsza warstwa, roztwór asfaltowy do gruntowania. Izolacja pozioma fundamentowów","m2",10.621]
[null,26,"KNR 2-02 0604-0401","Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej, każda następna warstwa","m2",10.621]
[null,27,"KNR 2-02 0603-09","Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z roztworu asfaltowego pierwsza warstwa. Izolacje pionowe  fundamentowów","m2",111.384]
[null,28,"KNR 2-02 0603-02","Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z emulsji asfaltowej każda następna warstwa","m3",111.384]
[{"$nulls":3}," Krotność: 2,000"]
[null,29,"KNR 2-02 1101-01","Obsypka bloków fundamentowych piaskiem","m3",27.432]
[{"$nulls":3},"2.4. Montaż budynku szkoleniowo socjalnego w prefabrykowanej konstrukcji drewnianej  ","m2",87.19]
[null,null,"Analiza własna ","Budynek piętrowy niepodpiwnicznoym zaprojektowany w technologi drewnianej prefabrykowanej z dachem dwuspadowym symetrycznym 35 stopni pokrytym blachodachówką z instalacjami wewnętrznymi wod-kan i instalacją elektryczna oraz  instalacją CO elektrycznego. Powierzchnia użytkowa 52,17 m2, powierzchnia całkowita budynku  87,19 m2.","m2",87.19]
[{"$nulls":3},"3.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU"]
[{"$nulls":3},"3.1. Trawniki"]
[null,30,"KNR 2-21 0401-02","Wykonanie trawników dywanowych siewnych bez nawożenia kat. gruntu III","m2",{"v":824.23,"d":"824.230"}]
[{"$nulls":3},"3.2. Nawierzchnie utwardzone"]
[null,31,"KNNR 6     0101-01","Koryta wykonanie mechanicznie, głęb. 10cm na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat II do IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego. Zdjęcie gleby pod nawierzchnię parkingów, dojść, dojazdów","m2",{"v":335,"d":"335.000"}]
[{"$nulls":3},"Krotność: 5,000"]
[null,32,"KNR 4-01 0108-03","Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km kategoria gruntu IV. Wywóz ziemi z korytowania","m3",{"v":167.5,"d":"167.500"}]
[null,33,"KNR 4-01 0108-04","Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km ","m3",{"v":167.5,"d":"167.500"}]
[{"$nulls":3}," Krotność: 9,000"]
[null,34,"KNR 2-31 0103-02","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu III, IV","m2",{"v":335,"d":"335.000"}]
[null,35,"KNR 2-31 0104-01","Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm","m2",{"v":335,"d":"335.000"}]
[null,36,"KNR 2-31 0104-02","Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm","m2",{"v":335,"d":"335.000"}]
[{"$nulls":3},"Krotność: 5,000"]
[null,37,"KNR 2-31 0114-05","Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm","m2",{"v":335,"d":"335.000"}]
[null,38,"KNR 2-31 0511-03","Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej","m2",{"v":335,"d":"335.000"}]
[{"$nulls":3},"3.3. Krawężniki"]
[null,39,"KNR -31 0401-06","Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV","m",{"v":106.9,"d":"106.900"}]
[null,40,"KNR 2-31 0105-05","Podsypka cementowo piaskowa. Zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm","m2",{"v":26.73,"d":"26.730"}]
[null,41,"KNR 2-31 0105-06","Podsypka cementowo piaskowa. Zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm ","m2 ",{"v":26.73,"d":"26.730"}]
[{"$nulls":3},"Krotność: 2"]
[null,42,"KNR  2-31 0402-04","Ława pod krawężniki z betonu","m3",9.087]
[null,43,"KNR 2-31 0403-03","Najazdy betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej ","m",{"v":85.4,"d":"85.400"}]
[null,44,"KNR 2-31 0403-03","Najazdy betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej w miejscach zjazdów","m",{"v":21.5,"d":"21.500"}]
[{"$nulls":3},"4.0 BUDOWA ZJAZDU"]
[{"$nulls":3},"4.1. Nawierzchnie utwardzone"]
[null,45,"KNNR 6      0101-01","Koryta wykonanie mechanicznie, głęb. 10cm na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat II do IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego. Zdjęcie gleby pod nawierzchnię zjazdu ","m2",{"v":23,"d":"23.000"}]
[{"$nulls":3}," Krotność: 5,000"]
[null,46,"KNR 4-01 0108-03","Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km kategoria gruntu IV. Wywóz ziemi z korytowania","m3",{"v":11.5,"d":"11.500"}]
[null,47,"KNR 4-01 0108-04","Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km  ","m3",{"v":11.5,"d":"11.500"}]
[{"$nulls":3},"Krotność: 9,000"]
[null,48,"KNR 2-31 0103-02","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu III, IV","m2",{"v":23,"d":"23.000"}]
[null,49,"KNR 2-31 0104-01","Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm","m2",{"v":23,"d":"23.000"}]
[null,50,"KNR 2-31 0104-02","Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm  ","m2",{"v":23,"d":"23.000"}]
[{"$nulls":3},"Krotność: 5,000"]
[null,51,"KNR 2-31 0114-05","Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm","m2",{"v":23,"d":"23.000"}]
[null,52,"KNR 2-31 0511-03","Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej","m2",{"v":23,"d":"23.000"}]
[{"$nulls":3},"4.2. Krawężniki"]
[null,53,"KNR -31 0401-06","Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV","m",{"v":25.7,"d":"25.700"}]
[null,54,"KNR 2-31 0105-05","Podsypka cementowo piaskowa. Zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm","m2",{"v":6.43,"d":"6.430"}]
[null,55,"KNR 2-31 0105-06","Podsypka cementowo piaskowa. Zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm","m2 ",{"v":6.43,"d":"6.430"}]
[{"$nulls":3}," Krotność: 2"]
[null,56,"KNR  2-31 0402-04","Ława pod krawężniki z betonu","m3",{"v":2.18,"d":"2.180"}]
[null,57,"KNR 2-31 0403-03","Krawęzniki  betonowe wystające o wymiarachh 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej ","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
[null,58,"KNR 2-31 0403-03","Najazdy betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej w miejscach zjazdów","m",{"v":15.7,"d":"15.700"}]
[{"$nulls":3},"5.0 OGRODZENIE DZIAŁKI 219/6"]
[{"$nulls":3},"5.1. Roboty rozbiórkowe"]
[null,59,"KNR 4-01 0104-01","Wykopy o głębokości do 1,5m o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących fundamentów w gruncie kategoria I,II. Odsłonięcie istniejących fundamentów ogrodzenia","m3",12.975]
[null,60,"KNR 4-01 0212-03 ","Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - rozbiórka elementów betonowych - podwaliny ogrodzenia","m3",{"v":15.57,"d":"15.570"}]
[null,61,"KNR-W 2-25 0307-03","Rozebranie ogrodzenia istniejącego, od strony frontowej od strony zachodniej","m2",{"v":129.75,"d":"129.750"}]
[null,62,"KNR 2-01 0501-01","Reczne zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m gruntu kategorii I, III. Obsypanie miejsca po rozebraniu ogrodzenia, ziemią uprzednio wykopaną","m3",12.975]
[null,63,"KNR 2-02 1101-01","Uzupełnienie dołków po rozebrania fundamentów ogrodzenia","m3",7.785]
[null,64,"KNR 4-04 1105-01","Transport gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km","m3",18.165]
[{"$nulls":3}," Mnożnik: R= 0,9550"]
[null,65,"KNR 4-04       11-05-02","Transport gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km","m3",18.165]
[{"$nulls":3}," Krotność: 9,000"]
[{"$nulls":3}," Mnożnik: R=0,9550"]
[null,66,"Analiza własna ","Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku","m3",{"v":15.57,"d":"15.570"}]
[{"$nulls":3},"5.2. Wykonanie nowego ogrodzenia"]
[null,67,"KNR 2-01 0312-06","Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7m - grunt kategorii III","szt",{"v":60,"d":"60.000"}]
[null,68,"KNR 2-31 0702-02","Ustawienie słupków ogrodzeniowych, metalowych systemowych","szt",{"v":60,"d":"60.000"}]
[null,69,"KNR -W 2-02 0203-02","Stopy fundamentowe betonowe o głębokości do 1,0m3. Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych","m3",{"v":5.88,"d":"5.880"}]
[null,70,"KNR 2-02 1101-01","Podkład z chudego betonu B10 pod podwalinę systemową grubości 10cm ","m3",{"v":3.6226,"d":"3.623"}]
[null,71,"Analiza własna ","Ułożenie prefabrykowanej podmurówki pod ogrodzenie panelowe","m",{"v":139.33,"d":"139.330"}]
[null,72,"KNR 2-02 1805-11","Montaż paneli ogrodzeniowych systemowych","szt",{"v":57,"d":"57.000"}]
[null,73,"Analiza własna ","Dostawa i montaż bramy przesuwnej","kpl",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,74,"Analiza własna ","Dostawa i montaż furtki wyposażonej w zamek patentowy, klamki, zawiasy","kpl",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,75,"KNR 2-01 0501-01","Ręczne zasypuwanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m grunt kategorii I, III. Obsypanie nowej podwaliny ogrodzenia panelowego ziemią uprzednio wykopaną","m3",{"v":8.4,"d":"8.400"}]
[{"$nulls":3},"6.0 Zewnętrzne instalacje sanitarne"]
[{"$nulls":3},"6.1 Kanalizacja sanitarna"]
[null,76,"KNR-W 2-0 0113-08","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym ","km",{"v":0.0612,"d":"0.061"}]
[null,77,"KNR-W 2-01 0212-1","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3","m3",{"v":128.52,"d":"128.520"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,8"]
[null,78,"KNR-W 2-01 0310-01","Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym ","m3",{"v":128.52,"d":"128.520"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,2"]
[null,79,"KNR-W 2-18 0511-03","Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm- podsypka + obsypka +nadsypka","m3",{"v":30.6,"d":"30.600"}]
[null,80,"KNR-W 2-01 0222-01","Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m ","m3",{"v":97.92,"d":"97.920"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,8"]
[null,81,"KNR-W 2-01 0312-01","Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II ","m3",{"v":97.92,"d":"97.920"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,2"]
[null,82,"KNR-W 2-01 0232-02","Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach","m3",{"v":30.6,"d":"30.600"}]
[null,83,"KNR 4-01 0108-08","Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km ","m3",{"v":30.6,"d":"30.600"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 5"]
[null,84,"KNR-W 2-01 0228-01","Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II  ","m3",{"v":97.92,"d":"97.920"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,2"]
[null,85,"KNR-W 2-01 0228-03","Zagęszczenie zagęszczarkami nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II","m3",{"v":97.92,"d":"97.920"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,8"]
[null,86,"KNR-W 2-01 0409-01","Rozplantowanie ręczne 1m3 ziemi kategorii I-II wydobytej z wykopów leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu","m3",{"v":18.36,"d":"18.360"}]
[null,87,"KNR-W 2-18 0108-04","Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 160mm","m",{"v":61.2,"d":"61.200"}]
[null,88,"KNR-W 2-18 0517-02","Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową","szt",{"v":4,"d":"4.000"}]
[{"$nulls":3},"6.2 Przyłącze wodociągowe"]
[null,89,"KNR-W 2-0 0113-08","Roboty pomiarowe przyliniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym ","km",{"v":0.0913,"d":"0.091"}]
[null,90,"KNR-W 2-01 0212-1","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3","m3",{"v":82.17,"d":"82.170"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,8"]
[null,91,"KNR-W 2-01 0310-01","Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym ","m3",{"v":82.17,"d":"82.170"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,2"]
[null,92,"KNR-W 2-18 0511-03","Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm- podsypka + obsypka +nadsypka","m3",{"v":21.91,"d":"21.910"}]
[null,93,"KNR-W 2-01 0222-01","Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m ","m3",{"v":60.25,"d":"60.250"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,8"]
[null,94,"KNR-W 2-01 0312-01","Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II ","m3",{"v":60.25,"d":"60.250"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,2"]
[null,95,"KNR-W 2-01 0232-02","Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach","m3",{"v":21.91,"d":"21.910"}]
[null,96,"KNR 4-01 0108-08","Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km ","m3",{"v":21.91,"d":"21.910"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 5"]
[null,97,"KNR-W 2-01 0228-01","Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II ","m3",{"v":60.25,"d":"60.250"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,2"]
[null,98,"KNR-W 2-01 0228-03","Zagęszczenie zagęszczarkami nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II","m3",{"v":60.25,"d":"60.250"}]
[{"$nulls":3},"Krotność= 0,8"]
[null,99,"KNR-W 2-18 0514-01","Studnia wodomierzowa","studnię",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,100,"KNR-W 2-15 0122-03","Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 25mm w rurociągach stalowych wraz z konsolą wodomierzową","kpl",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,101,"KNR-W 2-15 0130-03","Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej  25mm","szt",{"v":3,"d":"3.000"}]
[null,102,"KNR-W 2-15 0130-03","Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej  25mm. Antyskażeniowy","szt",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,103,"KNR-W 2-18 0109-01","Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 32mm","m",{"v":91.3,"d":"91.300"}]
[null,104,"KNR-W 2-19 0102-01","Oznakowanie taśmą wodociągu","m",{"v":91.3,"d":"91.300"}]
[null,105,"KNR-W 2-18 0201-003","Zasuwy żeliwne klinowe kielichowe owalne z obudową o średnicy 100mm uszczelniane folią aluminiową","kpl",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,106,"KNR-W 2-18 0802-02","Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 100mm","szt",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,107,"KNR-W 2-18 0806-01","Przyłącze wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 25mm","m",{"v":3,"d":"3.000"}]
[null,108,"KNR-W 2-16 0612-02","Izolacja plastyczną taśmą Denso rurociągów o średnicy zewnętrznej 33-55mm","m2",1.978]
[null,109,"KNR-W 2-18 0708-01","Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)","odcinek",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,110,"KNR-W 2-18 0706-04","Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm (odcinek=próba)","próba",{"v":1,"d":"1.000"}]
[{"$nulls":3},"7.0 Zewnętrzne instalacje ELEKTRYCZNE"]
[{"$nulls":3},"7.1. Wykonanie WLZ"]
[null,111,"KNR 2-01 0702-0202","Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IIII IV","m",{"v":37,"d":"37.000"}]
[null,112,"KNR 5-10 301-1","Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o  szerokości do 0.4 m ","m",{"v":37,"d":"37.000"}]
[{"$nulls":3},"Krotność = 2"]
[null,113,"KNR 5-10 0303-01","Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 50 mm w wykopie","m",{"v":2,"d":"2.000"}]
[null,114,"KNR 5-10 0103-02","Ręczne układanie kabla YKY 5x10mm2 w rowach  kablowych - WLZ1","m",{"v":28,"d":"28.000"}]
[null,115,"KNR 5-10 0103-02","Ręczne układanie kabla YKY 5x10mm2 w rowach kablowych - WLZ2","m",{"v":9,"d":"9.000"}]
[null,116,"KNR 2-01 0705-0202","Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości  do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV","m",{"v":37,"d":"37.000"}]
[null,117,"KNR 2-01 0236-03","Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami","m3",{"v":8.88,"d":"8.880"}]
[{"$nulls":3},"7.2. Instalacja odgromowa BS"]
[null,118,"KNR 5-08 0608-07","Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do  120 mm2","m",{"v":8,"d":"8.000"}]
[null,119,"KNR 5-08 0617-01","Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2","szt",{"v":8,"d":"8.000"}]
[null,120,"KNR 5-08 0604-07","Montaż zwodów poziomych na dachu","m",{"v":24,"d":"24.000"}]
[null,121,"KNR 5-08 0618-01","Łączenie pręta fi do 10 na dachu złączem","szt",{"v":4,"d":"4.000"}]
[null,122,"KNR 5-08 0101-06","Montaż uchwytów pod rury RL pojedyńcze","m",{"v":14,"d":"14.000"}]
[null,123,"KNR 5-08 0110-01","Rura winidurowa na gotowych uchwytach","m",{"v":14,"d":"14.000"}]
[null,124,"KNR 5-08 0604-04","Montaż zwodów pionowych FeZn fi 8","m",{"v":14,"d":"14.000"}]
[null,125,"KNR 5-08 0303-07","Montaż na gotowym podłożu puszki IP44 z zaciskiem  ochronnym","szt",{"v":4,"d":"4.000"}]
[{"$nulls":3},"7.3. Instalacja odgromowa BG"]
[null,126,"KNR 5-08 0608-07","Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do  120 mm2","m",{"v":8,"d":"8.000"}]
[null,127,"KNR 5-08 0617-01","Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2","szt",{"v":8,"d":"8.000"}]
[null,128,"KNR 5-08 0604-07","Montaż zwodów poziomych na dachu","m",{"v":27,"d":"27.000"}]
[null,129,"KNR 5-08 0618-01","Łączenie pręta fi do 10 na dachu złączem","szt",{"v":4,"d":"4.000"}]
[null,130,"KNR 5-08 0101-06","Montaż uchwytów pod rury RL pojedyńcze","m",{"v":14,"d":"14.000"}]
[null,131,"KNR 5-08 0110-01","Rura winidurowa na gotowych uchwytach","m",{"v":14,"d":"14.000"}]
[null,132,"KNR 5-08 0604-04","Montaż zwodów pionowych FeZn fi 8","m",{"v":14,"d":"14.000"}]
[null,133,"KNR 5-08 0303-07","Montaż na gotowym podłożu puszki IP44 z zaciskiem  ochronnym","szt",{"v":4,"d":"4.000"}]
[{"$nulls":3},"7.4. Badania i pomiary elektryczne"]
[null,134,"KNR 4-03 1203-01","Badanie linii kablowej niskiego napięcia","odc.",{"v":3,"d":"3.000"}]
[null,135,"KNR 4-03 1202-02","Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego  elektrycznego niskiego napięcia","pomiar",{"v":3,"d":"3.000"}]
[null,136,"KNR 4-03 1205-03","Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar","pomiar",{"v":2,"d":"2.000"}]
[null,137,"KNR 4-03 1205-04","Badania instalacji odgromowej - pierwszy następny","pomiar",{"v":6,"d":"6.000"}]